附件：

白图替代蓝图工作研究启动会

会议纪要

2011年4月12日，中国电力规划设计协会白图替代蓝图工作研究启动会在广东省广州市召开。参加会议的有来自中南电力设计院等11家电力勘测设计单位和出版设备公司共15名代表。会议由中国电力规划设计协会档案专委会主任邵化梅主持。

广东省电力设计研究院工会主席肖虹到会并致欢迎词。中国电力规划设计协会张昌斌副理事长就这次会议作了讲话，他对各电力设计院的领导和同事对档案工作的重视和取得的成绩给予了充分肯定，对档案专委会委员在电力勘测设计行业档案的建章立制和创新发展做出的贡献表示感谢。张昌斌副理事长对白图替代蓝图工作研究项目的重要性进行了充分的阐述，他提出：以白图替代蓝图是科技发展的必然趋势，在竞争、效率、成本、质量、环保等多方面都有很好的实施前景，通过这个项目，我们要对白图的耐久性、电子档案的存储和管理、出版技术和成本、信息技术和管理流程等内容进行广泛的调研和深入的研究，拿出依据充分、内容翔实的研究报告，供行业及各单位领导参考和决策。他特别要求，项目研究必须以在相当长一段时期内保存纸质档案为前提，以提高设计院生产效率和产品质量为目标开展工作。

会上邵化梅主任就白图代替蓝图发展过程及电力规划设计行业档案专委会这几年来所做的工作进行了介绍；会议就《电力勘测设计行业白图替代蓝图工作研究策划方案》进行了讨论；会议听取了奥西、施乐公司就白图出版设备和出版技术现状的介绍；会议听取了广东省电力设计研究院白图代替蓝图工作情况介绍，并与会代表进行了现场参观。主要内容纪要如下：

一、会议通过了《电力勘测设计行业白图替代蓝图工作研究策划方案》，内容见附件。

二、会议要求各调研组负责人于2011年5月10日前将调研提纲报送项目组长，并按调研提纲尽快组织调研工作。

此次会议得到了广东省电力设计研究院的大力支持，与会代表对他们在会议期间付出的辛勤劳动和提供的周到服务表示感谢！

附件：《电力勘测设计行业白图替代蓝图工作研究策划方案》

附件：

电力勘测设计行业白图替代蓝图工作研究

策划方案

按照《电力勘测设计行业档案工作2009-2011年发展规划》提出的“重点研究白图出版给档案工作带来的变革”、“实现出版、归档流程一体化控制，以白图替代蓝图管理”等要求，结合电力勘测设计行业特点，制定本方案。

- 工作目标

通过项目管理方式，展开对白图替代蓝图管理过程、技术要求和政策环境等课题的研究，提出电力勘测设计行业白图替代蓝图可行性研究报告并通过评审，使白图替代蓝图工作在行业内得到有效地推动和应用。

- 项目组织

成立《电力勘测设计行业白图替代蓝图研究》组

组长：邵化梅（华北）

副组长：曹劲（协会）

成员：朱宇（江苏）、赵家敏（国核）、虞铁雄（中南）、任天新（山东）、宋玉涛（河南）、张孟奇（山西）、施振雄（广东）、徐伟（奥西公司）、姜文赟（施乐公司）

- 重点研究内容

1、出版技术和出版设备支持大批量白图生产能力研究；出版白图、蓝图成本比较。

2、白图耐久性研究。

3、信息技术对电子档案及白图出版的技术和管理方法研究。

4、政策及社会认知度调研。

- 进度分工

项目进度计划表

| 序号 | 阶段及内容 | 成果 | 具体内容 | 进度安排 | 负责人 | 主要参加人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 项目启动会 | （1）成立项目组 | 2011.4 | 邵化梅 | 项目组成员 |
|  |  |  | （2）通过项目策划方案 |  |  |  |
| 2 | 调研 | 调研报告 | （1）实施单位情况调研 | 2011.4-2011.7 | 施振雄 | 朱宇 |
|  |  |  |  |  |  | 赵家敏 |
|  |  |  | （2）出版技术、能力和成本调研 |  | 虞铁雄 | 赵家敏 |
|  |  |  |  |  |  | 姜文赟 |
|  |  |  | （3）白图存档耐久性研究 |  | 任天新 | 宋玉涛 |
|  |  |  |  |  |  | 徐伟 |
|  |  |  | （4）信息技术对电子档案及白图支持度研究 |  | 张孟奇 | 朱宇 |
|  |  |  |  |  |  | 邵化梅 |
|  |  |  | （5）政策及社会认知度调研 |  | 邵化梅 | 曹劲 |
|  |  |  |  |  |  | 徐伟 |
| 3 | 可行性研究 | 可行性研究报告 | （1）可行性研究报告 | 2011.8-2011.9 | 施振雄 | 邵化梅 |
|  |  |  |  |  |  | 徐伟 |
|  |  |  | （2）调研报告统稿 |  | 任天新 | 虞铁雄 |
|  |  |  |  |  |  | 张孟奇 |
| 4 | 评审 | 评审会 | （1）可行性研究报告评审 | 2011.10 | 曹劲 | 邵化梅 |