附件1：

《电力勘测设计管理制度》修编大纲审查会

会议纪要

中国电力规划设计协会于2016年3月22日在北京组织召开了《电力勘测设计管理制度》修编大纲审查会。中国电力建设工程咨询有限公司、华北电力设计院有限公司、中南电力设计院有限公司、华东电力设计院有限公司、西北电力设计院有限公司、东北电力设计院有限公司、西南电力设计院有限公司、国核电力规划设计研究院、重庆电力设计院、山西省电力勘测设计院有限公司、河北省电力勘测设计研究院、江苏省电力设计院有限公司共12家主编、参编单位的编写专家、负责人参加了会议。

会议由审查委员会主任、中南电力设计院有限公司齐斌副院长主持《电力勘测设计管理制度》修编大纲的审查，中国电力规划设计协会副秘书长郭亚莉参加了会议。会议首先听取了各主编单位关于修编大纲工作的情况介绍，与会专家对《电力勘测设计管理制度》中《电力工程勘测设计阶段的划分规定》、《电力工程勘测设计项目岗位职责》、《电力工程勘测设计专业间接口内容规定》、《电力工程勘测设计图纸会签规定》、《电力勘测产品质量检验办法》、《电力设计产品质量检验办法》、《电力工程勘测设计成品校审规定》和《电力勘测设计工地服务管理规定》的修编大纲进行了逐条认真充分的讨论，并就具体修改意见达成了一致。现将各篇主要修改意见及进度计划纪要如下：

一、《电力工程勘测设计阶段的划分规定》

1、名称确定为《电力工程勘测设计阶段的划分规定》；

2、明确火力发电厂适用范围由原单机容量为“50MW〜600MW”修改为“50MW〜1000MW等级”机组；

3、明确发电工程适用范围：考虑增加新能源（风电和光伏发电）项目，核电和其他发电项目不考虑纳入本规定范围；

4、明确送变电工程适用电压等级范围由原“220kV-500kV”修改为“220kV-1000kV等级交直流”，配网工程暂不纳入本规定范围；

5、明确“施工配合阶段”名称修改为“工地服务阶段”，该内容由西南电力设计院有限公司提供；招投标阶段不考虑以独立的阶段纳入本规定范围；

6、明确规定中各阶段修编内容包括本阶段主要工作任务、程序、重点研究内容或主要工作内容；

7、进度计划表

| 序号 | 《电力工程勘测设计阶段的划分规定》 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成修编工作大纲 | 2016年 2月已完成 |
| 2 | 修编大纲审查会，形成纪要 | 2016年 3月31日汇总完成，4月初正式下发。 |
| 3 | 根据纪要完成征求意见稿，确定征求意见范围并下发。（协会负责发文） | 2016年7月31日完成征求意见稿。 |
| 4 | 收集意见，修改形成送审稿 | 2016年9月30日根据征求意见，形成送审稿。 |
| 5 | 送审稿审查会，形成纪要 | 2016年10月31日前召开送审稿审查会 |
| 6 | 根据纪要完成报批稿 | 2016年11月31日完成报批稿 |

二、《电力工程勘测设计项目岗位职责》

1、名称确定为《电力工程勘测设计项目岗位职责》；

2、岗位设置以勘测设计项目过程为主导，包括5个固定岗位和4个过程岗位，具体岗位名称为：主管院长、主管总工程师、设计经理、主任工程师、主设人、设计人、校核人、审核人、批准人；

3、每个岗位只描述其具体职责，不编写任职资格等内容；

4、进度计划表

| 序号 | 《电力工程勘测设计项目岗位职责》 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成修编工作大纲 | 2016年2月已完成 |
| 2 | 修编大纲审查会，形成纪要 | 2016年3月31日汇总完成，4月初正式下发。 |
| 3 | 根据纪要完成征求意见稿，确定征求意见范围并下发。（协会负责发文） | 2016年10月31日 |
| 4 | 收集意见，修改形成送审稿 | 2016年11月15日 |
| 5 | 送审稿审查会，形成纪要 | 2016年11月30日 |
| 6 | 根据纪要完成报批稿 | 2016年12月31日 |

三、《电力工程勘测设计专业间接口内容规定》

1、《电力勘测设计联系配合规定》更名为《电力工程勘测设计专业间接口内容规定》；

2、本规定的编制以传统设计模式为主；

3、增加电缆工程部分内容，取消核电工程部分内容，取消外部接口联系配合的内容；

4、国核院负责编制燃气轮机发电工程和光伏发电工程的专业间接口内容规定；重庆院负责通信工程和电缆工程的专业间接口内容规定；

5、进度计划表

| 序号 | 《电力工程勘测设计专业间接口内容规定》 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成修编大纲 | 2016年2月 |
| 2 | 修编大纲审查会，形成纪要 | 2016年4月 |
| 3 | 编制征求意见初稿，召开初稿合稿协调会，完善征求意见稿，征求意见 | 2016年10月 |
| 4 | 收集意见，修改形成送审稿 （必要时召开送审稿统稿会） | 2016年12月 |
| 5 | 送审稿审查会，形成纪要 | 2017年3月 |
| 6 | 根据纪要完成报批稿 | 2017年6月 |

四、《电力工程勘测设计图纸会签规定》

1、名称确定为《电力工程勘测设计图纸会签规定》；

2、取消“光热发电工程”设计图纸会签项目；

3、进度计划表

| 序号 | 《电力工程勘测设计图纸会签规定》 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成修编工作大纲 | 2016年 2月完成 |
| 2 | 修编大纲审查会，形成纪要 | 2016年 3月31日汇总完成，4月初正式下发。 |
| 3 | 根据纪要完成征求意见稿，确定征求意见范围并下发。（协会负责发文） | 2016年 10月30日 |
| 4 | 收集意见，修改形成送审稿 | 2016年 12月31日 |
| 5 | 送审稿审查会，形成纪要 | 2017年 3月31日 |
| 6 | 根据送审稿审查会议纪要完成报批稿 | 2017年6月30日 |

五、《电力勘测产品质量检验办法》

1、考虑到勘测成品及设计成品有显著差异，质量评定办法仍分开编制；

2、《电力勘测成品质量评定办法》名称改为《电力勘测产品质量检验办法》；

3、将原勘测产品质量等级的“优、良、合格、不合格”改为“合格、不合格”，并制定相应检验标准；

4、删除原《电力勘测成品质量评定办法》中的勘测产品校审单，将本部分内容纳入《电力勘测设计产品校审规定》；

5、进度计划表

| 序号 | 《电力勘测成品质量检验办法》 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成修编工作大纲 | 2016年 2月已完成 |
| 2 | 修编大纲审查会，形成纪要 | 2016年 3月31日汇总完成，4月初正式下发。 |
| 3 | 根据纪要完成征求意见稿，确定征求意见范围并下发。（协会负责发文） | 2016年 10月15日完成征求意见稿，协助完成下发工作。 |
| 4 | 收集意见，修改形成送审稿 | 2016年11月15日完成收集意见，并修改形成送审稿 |
| 5 | 送审稿审查会，形成纪要 | 216年12月15日前召开送审稿审查会，并形成纪要。 |
| 6 | 根据纪要完成报批稿 | 216年12月31日根据纪要完成报批稿。 |

六、《电力设计产品质量检验办法》

1、考虑到勘测成品及设计成品有显著差异，质量评定办法仍分开编制；

2、《电力设计成品质量评定办法》的名称改为《电力设计产品质量检验办法》；

3、将原设计产品质量等级的“优、良、合格、不合格”改为“合格、不合格”，并制定相应检验标准；

4、删除原《电力设计成品质量评定办法》中的设计成品校审单，将本部分内容纳入《电力勘测设计产品校审规定》；

5进度计划表

| 序号 | 项目 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成修编工作大纲 | 2016年 2月已完成 |
| 2 | 修编大纲审查会，形成纪要 | 2016年 3月31日汇总完成，4月初正式下发。 |
| 3 | 根据纪要完成征求意见稿，确定征求意见范围并下发。（协会负责发文） | 2016年9月 |
| 4 | 收集意见，修改形成送审稿 | 2016年12月 |
| 5 | 送审稿审查会，形成纪要 | 2017年3月 |
| 6 | 根据纪要完成报批稿 | 2017年6月 |

七、《电力工程勘测设计成品校审规定》

1、名称确定为：《电力工程勘测设计成品校审规定》；

2、适用范围：50MW以上的发电工程，220kV以上的送变电工程，以及调度自动化系统及电力通信系统的新建、扩（改）建工程。不包括核电、环评、水保等；超大单机容量的发电工程和特高等级的送变电工程参照执行，当法规、标准等有新要求时，修编该规定；

3、电力勘测设计成品校审的范围为：勘测、设计、压力容器、压力管道；

4、增加新能源发电项目：风电、光伏、清洁采暖供热项目、生物质发电（秸秆、垃圾）、光热发电的图纸、计算书、说明书分级；

5、增加燃气轮机发电机组的图纸、计算书、说明书分级；

6、增加二次再热技术的图纸、计算书、说明书分级；

7、对成品的最少校审层级和最少有两个不同校审的人签署问题进行调研；

8、结合华北院公司的项目人员岗位职责，确定参与校审人员；

9、同意图纸的5级、计算书的3级分类法；

10、勘测、设计成品校审单由原质量评定管理规定中放入本项制度中，样式待《电力勘测产品质量检验办法》、《电力设计产品质量检验办法》标准出台后，再确定；

11、进度计划表

| 序号 | 《电力工程勘测设计成品校审规定》 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成修编工作大纲 | 2016年 2月 |
| 2 | 修编大纲审查会，形成纪要 | 2016年 3月31日 |
| 3 | 根据纪要完成征求意见稿，确定征求意见范围并下发。（协会负责发文） | 2016年8月 |
| 4 | 收集意见，修改形成送审稿 | 2017年3月 |
| 5 | 送审稿审查会，形成纪要 | 2017年4月或5月 |
| 6 | 根据纪要完成报批稿 | 2017年6月 |

八、《电力勘测设计工地服务管理规定》

1、将“三、2修订主要内容”中第5条“本修订应适应南网、国网、涉外工程等不同业主的需求”修改为“本修订应适应南网、国网等不同业主的需求”；

2、将“四、2新旧规程的主要章节对照”中主要差异中“提高工代权限”改为“补充如有合同要求约定，根据合同要求确定工代权限”；

| 序号 | 《电力勘测设计工地服务管理规定》 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成修编工作大纲 | 2016年 1月已完成 |
| 2 | 修编大纲审查会，形成纪要 | 2016年 3月31日汇总完成，4月初正式下发。 |
| 3 | 根据纪要完成征求意见稿，确定征求意见范围并下发。（协会负责发文） | 2016年 8月30日 |
| 4 | 收集意见，修改形成送审稿 | 2016年 10月30日 |
| 5 | 送审稿审查会，形成纪要 | 建议2016年11月审查 |
| 6 | 根据纪要完成报批稿 | 2016年 12月31日 |